## Tabelle1
Vorlage Drehplan
Datum | SZ | T; N I;A | Bild | Cast | Statisten | Technik | Requisiten | Kostüm | Drehgenehmigung | Bemerkung
Fr. 13.12.2013 | 1a | N/A | Brücke in der Nacht: Meret auf der Brücke. Will springen. Erster Dialog mit Frédéric | Meret, Frédéric | X |  | x | Daunenjacke (A); Lodenmantel (B) | noch nicht eingeholt
Fr.13.12.2013 | 1b | N/A | Brückengeländer: Dialog zwischen Meret und Frédéric | Meret, Frédéric | x |  | x | Daunenjacke (A); Lodenmantel (B) | noch nicht eingeholt
Fr. 13.12.2013 | 1c | N/A | Brücke Abschluss | Meret, Frédéric | Strassenpassanten |  |  | Daunenjacke (A); Lodenmantel (B) | noch nicht eingeholt
Mo. 16.12.13, 09.00 | 2 | T/I | Kaffee: (Vetter Herzog) | Meret, Frédéric, Servicepersonal Junge Frau, | 10 Gäste, | x | Bier, Kaffee, Schurz, Serviertablette, Romeo und Julia Buch, Zigaretten und Feuerzeug | Dauennejacke (A); Lodenmantel (B) | Genehmigt
Mo. 16.12.13 | 10 | T/I | Im Kaffee | Meret | 10 Gäste |  | Handy | Kostüm G | nIcht nötig | Location? Der Rückblick von Meret in Gedanken?
Mo. 16.12.13, anschli. an Café | 5 | T/A | Rosengarten | Meret, Frédéric, | 5 Spaziergänger |  | Reclam Bücher |  | noch nicht eingeholt
Mo. 16.12.13, anschl. an Rosengarten | 6 | T/A | Unterwegs mit dem Velo und | Meret, Frédéric,Dilara, Raphael | 10 Statisten |  | die Bücher, Velo, Tasche, Handy | Kostüm A und B | nicht nötig, genaue Drehorte noch festlegen | Wie inszenieren wir den Velosturz?
Mo, 16.12.13, anschl. an Velo od. später | 7 | T/A | Bahnhof Bern | Fréderic | 5 Statisten |  |  |  | nIcht nötig
Di, 17.12.13, 8.00 | 8 | T/I | Beim Vorsprechen im Theater/ Schauspielschule | Meret, Frédéric, Franz, Tessa, Germaine, Helene, Maggie, Lehrerin, Noemie, Eric, Ella, Ben, Dozent | zusätzliche MitbewerberInnen 5/6 |  | Textblatt, Schild (mit "zum Vorsprechen"), Handy (für Ella), Kopfhörer (Mädchen), Blatt Papier, Kaugummi, Tasche, Taschenspiegel | Kostüm E und F, Mütze, eine Jacke, Kopfhörer, Mappe, Kleid (Ella) | Genehmigt | Brückenpfeiler Theater
Di, 17.12.13, 8.00 | 9 | T/A | Vor der Schauspeilschule | Fréderic, Meret, | keine |  | x | Kostüm E und F plus evtl. Jacke für Meret | Genehmigt | Muss am gleichen Tag gedreht werden wie die Scene 6!
Mi, 18.12.13, 19.00 | 13 | N/I | Strasse in der Nähe des Muristalden | Meret, Frédéric | keine |  | Büchner Leonce und Lena |  | nicht nötig, genauer Drehort noch festlegen
Mi, 18.12.13, 10.00 | 3 | T/I | Zuhause bei Frédéric, Küche | Meret, Frédéric und WG-Mitbewohner (Niklaus) | keine | x | Shakespearbänder, Glas mit Wasser, Zigaretten, Hermann Hesse Plakat, Musik | Kostüm C und D | Genehmigt | WG im Muristalden
Do, 19.12.13., 10.00 | 4 | T/I | im Schlafzimmer | Meret, Frédéric | keine |  | zwei Romeo und Julia Bücher, Kaffe, Zigaretten | Kostüm C und D | Genehmigt | währendem sie lesen Musik im Hintergrund, die Kamera um sie herum
Fr. 20.12.2013, 17.00-19.00 | 11 | N/A | Hausecke in der Nähe des Muristalden | Meret, Fréderic, Frau 1 | Mann |  | Reclambüchlein | Kostüm H und I plus beide Personen Jacken | Schule Genehmigung einholen | Location? Vor der Schule?
Fr. 20.12.2013, 19.00-23.00 | 12 | N/I | Im Partylokal | Meret, Frédéric, | Die ganze Klasse und noch mehr 25+ | Farbiges Licht, Discokugel, Bar, | Reclambüchlein, Alkohol, | Kostüm H und I aber ohne Jacken | Schule Genehmigung enholen | Location? Keller im Muristalden